## Plan vs Actual
Shuttle Bus System — Test Schedule (Plan vs Actual)
25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2569
Plan | Actual | Go-Live/ส่ง | Project Start: | 25-Sep-26
Task | จำนวนเคส | Start | End | Plan / Actual | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04
[5 empty] | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | ส่ง อ.
Day1 · Test Preparation (Env + Test Data) | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | P
A
Day2 · Login/Logout + สิทธิ์ (Auth Foundation) | 20 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | P
A
Day3 · พนักงาน + Profile & Help | 18 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | P
A
Day4 · ยานพาหนะ+เส้นทาง+รอบเวลา (Master Data) | 23 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | P
A
Day5 · ระบบจองรถ (Full Focus) | 21 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | P
A
Day6 · ระบบคนขับ + รายงาน | 24 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | P
A
Day7 · DB-Level + Full Regression 🚩เส้นตาย: Execute ครบ 100% | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | P
A
Day8 · Buffer: Retest/Fix Defect | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | P
A
Day9 · Buffer: Final Regression ก่อน Go-Live | 0 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | P
A
หมายเหตุ: แถว P (น้ำเงิน) = แผนเดิม ล็อกไว้ไม่ต้องแก้ / แถว A (เขียว) ช่อง Start-End สีฟ้าให้ทีมกรอกวันที่ execute จริง แถบเขียวขึ้นอัตโนมัติ
⚑ เส้นตาย: Execute ครบ 110 test case ภายใน 1 ต.ค. (Day7) — เหลือ 2-3 ต.ค. (Day8-9) เป็น Buffer สำหรับ retest defect และ final regression เท่านั้น ก่อนส่งอาจารย์/Go-Live วันที่ 4 ต.ค. (คอลัมน์สีแดง)
หมายเหตุการจัดลำดับ: เรียงตาม Dependency (Auth → Master Data → Booking → Driver/Report → DB-Level) และถ่วงเคสให้วันธรรมดารับงานหนักกว่าวันเสาร์-อาทิตย์ (26-27 ก.ย. เป็นวันหยุด)